**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за обществена поръчка с предмет:**

**,,Извършване на ремонт в сградата на Детско отделение към ,,МБАЛ-Карнобат” ЕООД”**

**1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

На основание чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП възложител на настоящата обществена поръчка е Управителя на ,,МБАЛ – Карнобат” ЕООД.

**2.Предмет и кратко описание на обществената поръчка:**

**2.1.**Предмет на обществената поръчка – Извършване на ремонт в сградата на Детско отделение към ,,Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат” ЕООД.

**2.2.**Описание на обществената поръчка – ремонт на помещения в Детско отделение към ,,Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат” ЕООД, включващ следните видове строително-ремонтни дейности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Видове строително-ремонтни дейности | Мярка | Количество |
| 1. | Пробиване на отвор съществуващ под | бр. | 1 |
| 2. | Къртене лята мивка | бр. | 2 |
| 3. | Демонтаж на ел. бойлер | бр. | 1 |
| 4. | Демонтаж на варел 200 л. | бр. | 2 |
| 5. | Демонтаж на водопровод 1 / 2 цола | м. | 46 |
| 6. | Демонтаж на смесителна батерия | бр. | 6 |
| 7. | Демонтаж на порцеланова мивка | бр. | 6 |
| 8. | Демонтаж на тоалетна чиния | бр. | 1 |
| 9. | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 3 |
| 10. | Доставка и монтаж на душ батерия | бр. | 3 |
| 11. | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 7 |
| 12. | Доставка и монтаж на порцеланова мивка среден формат | бр. | 7 |
| 13. | Доставка и монтаж на тръби ППР ф20 | м. | 38 |
| 14. | Доставка и монтаж на изолационни тръби ф20 | м. | 38 |
| 15. | Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 | м. | 10 |
| 16. | Изкърпване на шпакловка | кв. м. | 58 |
| 17. | Стъргане на стари бои | кв. м. | 58 |
| 18. | Доставка и монтаж на модул ф20 тръби | бр. | 3 |
| 19. | Демонтаж на врати | кв. м. | 86 |
| 20. | Демонтаж на прозорци | кв. м. | 28 |
| 21. | Демонтаж на портали | бр. | 4 |
| 22. | Доставка и монтаж на сифон ф50 | бр. | 3 |
| 23. | Доставка и монтаж на тръби PVC ф110 | м. | 15 |
| 24. | Пълнене на строителни отпадъци в чували и пренос | куб. м. | 22 |
| 25. | Натоварване и превоз на строителни отпадъци до сметище | куб. м. | 22 |
| 26. | Направа на перваз от гранитогрес | м. | 142 |
| 27. | Демонтаж на ламинат | кв. м. | 24 |
| 28. | Демонтаж на дюшеме | кв. м. | 15 |
| 29. | Демонтаж на фаянсова облицовка | кв. м. | 613 |
| 30. | Мазилка по стени | кв. м. | 613 |
| 31. | Обгаряне на блажна боя | кв. м. | 250 |
| 32. | Шпакловка по стени със стъклено-влакниста мрежа | кв. м. | 513 |
| 33. | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | кв. м. | 513 |
| 34. | Боядисване с латекс – стени и тавани | кв. м. | 613 |
| 35. | Блажно боядисване по стени и дограма | кв. м. | 104 |
| 36. | Направа гранитогрес под и подпрозоречни прагове | кв. м. | 447 |
| 37. | Доставка и монтаж на ламинат | кв. м. | 63 |
| 38. | Доставка и монтаж на первази PVC | м. | 60 |
| 39. | Гипсокартон на конструкция | кв. м. | 116 |
| 40. | Зид с Итонг 12,5 см. | кв. м. | 24 |
| 41. | Зид с Итонг 20 см. | кв. м. | 6 |
| 42. | Облицовка с фаянс по стени | кв. м. | 125 |
| 43. | Доставка и монтаж PVC прозорци (преграда) | кв. м. | 10 |
| 44. | Доставка и монтаж PVC портал с врати | кв. м. | 23 |
| 45. | Доставка и монтаж на алуминиеви врати | кв. м. | 60 |
| 46. | Изкърпване на страници | м. | 145 |
| 47. | Направа таван ,,Армстронг” или еквивалентно | кв. м. | 155 |
| 48. | Направа таван PVC профили | кв. м. | 24 |
| 49. | Лампени излази | бр. | 36 |
| 50. | Контактни излази | бр. | 5 |
| 51. | Доставка и монтаж на ЛОТ 4/18 | бр. | 36 |
| 52. | Доставка и монтаж на контакти | бр. | 5 |
| 53. | Доставка и монтаж на ел. ключ | бр. | 3 |

**3.Място на изпълнение:**

Сградата на ,,МБАЛ – Карнобат” ЕООД, гр. Карнобат, находяща се на ул. ,,Стара планина” № 180.

**4.Срок за изпълнение:** 3 месеца, считано от датата на влизане на договора в сила. Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на договора.

**5.Изисквания към изпълнението:**

Изпълнението на дейностите предмет на обществената поръчка, следва да отговарят на следните изисквания:

-влаганите материали да съответстват на изискванията и да притежават сертификат за съответствие на материалите;

-Изпълнителят следва да осигури за своя сметка необходимата строителна техника, материали и инструменти, както и персонал за качественото и точно изпълнение на поръчката;

-Изпълнението на строително-ремонтните дейности да се извършва съгласно изискванията на Възложителя и при спазване на законовите разпоредби действащи в Република България;

-При установяване на нередности и некачествени работи по време на изпълнението, същите се отстраняват от Изпълнителя в най-кратък срок и са за негова сметка;

-Изпълнителят да спазва минималния гаранционен срок, който да не е по-кратък от посочения в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на изпълнените строително-ремонтни дейности.